## BurnDownChart
|  | antal timer projektet tager: | [10 empty] | ideel | reel
| tasks | estimat | reel |  | tasks | Estimeret timer | Reelle timer |  | dag | timer | arbedje | start | 15.5 | 15.5
| sql+pde | 2 | 1 |  | start | 15.5 | 15.5 |  | 2022-09-30 | 3 | 3 | 2022-09-30 | 12.5 | 12.5
| dokum | 2 | 2 |  | sql+pde | 13.5 | 14.5 |  | 2022-10-03 | 4 | 3 | 2022-10-03 | 8.5 | 9.5
| ændr Data | 2.5 | 3 |  | dokum | 11.5 | 12.5 |  | 2022-10-05 | 1 | 4 | 2022-10-05 | 7.5 | 6 | +0,5 fordi det tog længere tid end forventet
| TUI | 4 | 5 |  | ændr Data | 9 | 10 | +0,5 fordi det tog længere tid end forventet | 2022-10-12 | 2 | 1 | 2022-10-12 | 5.5 | 5
| Input | 2 | 2 |  | TUI | 5 | 5 |  | 2022-10-14 | 3 | 2 | 2022-10-14 | 2.5 | 3
(tables) | mere sql | 1 | 2 | kun et table, kunne ikke få flere til at virke | Input | 3 | 3 |  | elevtid | 2.5 | 3 | elevtid | 0 | 0
| slet profil | 2 | 1 |  | mere sql | 2 | 1 |  | timer I alt | 15.5 | 16
| total tid: | 15.5 | 16 |  | slet profil | 0 | 0
15,5 timer for moduler og elevtid, og 16 timer fordi det tog længere tid
task er ikke i 100% kronogisk række følge
projektet skulle tage 15½ time, men endte med at tage ca 16, fordi det tog ekstra tid at få ændret data